## Hoja3
FECHA | 2024-04-30 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-09
DIAS | MARTES |  |  |  | MIERCOLES |  |  | JUEVES |  |  | VIERNES |  |  | LUNES |  |  | MARTES |  |  | MIERCOLES |  |  | JUEVES
HORAS | 8:30 - 8:45 | 8:45 - 9:00 | 9:00 - 9:30 | 9:30 -10:00 | 8:30 - 9:00 | 9:30 - 10:00 | 9:00 - 10:30 | 8:30 - 9:00 | 9:30 - 10:00 | 9:00 - 10:30 | 8:30 - 9:00 | 9:30 - 10:00 | 9:00 - 10:30 | 8:30 - 9:00 | 9:30 - 10:00 | 9:00 - 10:30 | 8:30 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 8:30 - 9:00 | 9:30 - 10:00 | 9:00 - 10:30 | 8:30 - 10:30
GANTT
Planificacion de tareas
Analisis de los diagramas
Ejecucion de diagrama
Revision de diagrama
D.CASOS DE USO
Control de producto
inventario de producto
Inventario de salida de producto
D.OBJETOS
Definir clases,atributo y metodos
Crear diagrama
Almacenar en git
D.CLASES
Clases, definir atributos y relaciones
Generar diagrama
Almacenar en git
D.SECUENCIA
Identificar actores y intenciones
Definir mensaje de objetos
Generar diagrama
Almacenar en git
D.TIEMPO
Actividades y eventos relevantes
Establecer secuencias
Generar diagrama
Almacenar en git
ULTIMA REVISION
ENTREGA